## 進捗
ｼｰﾝ | ｶｯﾄ | 継続 | セル | 背景 | 効果 | 効果 | [5 empty] | セル進捗 | [8 empty] | 背景進捗 |  |  |  |  | 効果進捗 |  |  | 生成進捗
番号 | 番号 | 時間 | 枚数 | 枚数 | 音数 | 数 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景下絵 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 笹部 | 5 | 笹部 | 1 | 長浜 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 冨田 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 榊原 | 11 | 榊原 | 1 | 榊原 | 11 | 長浜 | 1 | 長浜 | 11 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 5 | 3.4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 片岡 | 7 | 笹部 | 1 | 笹部 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 6 | 3.4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 江尻 | 8 | 江尻 | 1 | 笹部 | 8 | 長浜 | 1 | 長浜 | 8 | 冨田 |  | 江尻 |  | 江尻 |  | 江尻 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 6' | 3.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 片岡 | 13 | 笹部 | 1 | 笹部 | 13 | 長浜 | 1 | 長浜 | 13 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 美宅 | 6 | 美宅 | 1 | 美宅 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 高柳 | 9 | 高柳 | 1 | 高柳 | 9 | 長浜 | 1 | 長浜 | 9 | 木村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 高柳 | 9 | 高柳 | 1 | 高柳 | 9 | 長浜 | 1 | 長浜 | 9 | 冨田 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 11 | 3.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 高柳 | 16 | 高柳 | 1 | 高柳 | 16 | 長浜 | 1 | 長浜 | 16 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 高柳 | 4 | 高柳 | 1 | 高柳 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 美宅 | 5 | 美宅 | 1 | 美宅 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 美宅 | 4 | 美宅 | 1 | 美宅 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 高柳 | 3 | 高柳 | 1 | 高柳 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 近藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 高柳 | 6 | 高柳 | 1 | 高柳 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 冨田 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 18 | 3.8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 江尻 | 5 | 江尻 | 1 | 江尻 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 19 | 2.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 榊原 | 15 | 榊原 | 1 | 榊原 | 15 | 長浜 | 1 | 長浜 | 15 | 黒田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 20 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 21 | 2.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 江尻 | 10 | 江尻 | 1 | 江尻 | 10 | 長浜 | 1 | 長浜 | 10 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 22 | 2.4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 美宅 | 11 | 美宅 | 1 | 美宅 | 11 | 長浜 | 1 | 長浜 | 11 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 | 1 | 笹部 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 24 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 25 | 1.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 美宅 | 6 | 美宅 | 1 | 美宅 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
0 | 26 | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 江尻 | 8 | 江尻 | 1 | 江尻 | 8 | 江尻 | 1 | 江尻 | 8 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 27 | 5.8 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 江尻 | 29 | 江尻 | 1 | 江尻 | 29 | 長浜 | 1 | 長浜 | 29 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
0 | 28 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 笹部 | 9 | 笹部 | 1 | 笹部 | 9 | 長浜 | 1 | 長浜 | 9 | 城野 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 美宅 | 3 | 美宅 | 1 | 美宅 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 江尻 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 森 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 5 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 美宅 | 11 | 美宅 | 1 | 美宅 | 11 | 長浜 | 1 | 長浜 | 11 | 冨田 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 美宅 | 4 | 美宅 | 1 | 美宅 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 2 | 城野 | 2 | 城野 | 2 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 3 | 城野 | 3 | 城野 | 3 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 8&12 | 7.7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 美宅 | 20 | 美宅 | 1 | 美宅 | 20 | 長浜 | 1 | 長浜 | 20 | 木村 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 美宅 | 7 | 美宅 | 1 | 美宅 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 冨田 | 3 | 河村 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 14 | 5.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 美宅 | 12 | 美宅 | 1 | 美宅 | 12 | 長浜 | 1 | 長浜 | 12 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
2 | 1 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 2 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 2 | 8.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 高柳 | 10 | 高柳 | 1 | 高柳 | 10 | 富田 | 1 | 富田 | 10 | 佐藤 | 1 | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 高柳 | 3 | 高柳 | 1 | 高柳 | 3 | 富田 | 1 | 富田 | 3 | 来嶋 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 4 | 6.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 高柳 | 8 | 高柳 | 1 | 高柳 | 8 | 富田 | 1 | 富田 | 8 | 来嶋 | 1 | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 5 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 高柳 | 13 | 高柳 | 1 | 高柳 | 13 | 富田 | 1 | 富田 | 13 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 6 | 1.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 高柳 | 8 | 高柳 | 1 | 高柳 | 8 | 富田 | 1 | 富田 | 8 | 佐藤 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 7 | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 高柳 | 4 | 高柳 | 1 | 高柳 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 佐藤 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 高柳 | 10 | 高柳 | 1 | 高柳 | 10 | 富田 | 1 | 富田 | 10 | 佐藤 |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 9 | 3.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 高柳 | 13 | 高柳 | 1 | 高柳 | 13 | 富田 | 1 | 富田 | 13 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 佐藤 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 | 0 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 高柳 | 6 | 高柳 | 1 | 高柳 | 6 | 富田 | 1 | 富田 | 6 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 12 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 高柳 | 8 | 高柳 | 1 | 高柳 | 8 | 富田 | 1 | 富田 | 8 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 高柳 | 6 | 高柳 | 1 | 高柳 | 6 | 富田 | 1 | 富田 | 6 | 木村 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 15 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 高柳 | 4 | 高柳 | 1 | 高柳 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 17 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 高柳 | 4 | 高柳 | 1 | 高柳 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
2 | 18 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 高柳 | 19 | 高柳 | 1 | 高柳 | 19 | 富田 | 1 | 富田 | 19 | 森 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 |  | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 2 | 2.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 笹部 | 30 | 笹部 | 1 | 笹部 | 30 | 富田 | 1 | 長浜 | 30 | 木村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 美宅 | 13 | 美宅 | 1 | 美宅 | 13 | 富田 | 1 | 長浜 | 13 | 冨田 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 5 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 笹部 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 美宅 | 9 | 美宅 | 1 | 美宅 | 9 | 富田 | 1 | 長浜 | 9 | 近藤 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 美宅 | 9 | 美宅 | 1 | 美宅 | 9 | 富田 | 1 | 長浜 | 9 | 島山 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 江尻 | 6 | 江尻 | 1 | 江尻 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 笹部 | 7 | 笹部 | 1 | 笹部 | 7 | 富田 | 1 | 長浜 | 7 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 13 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 14 | 4.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 高柳 | 17 | 高柳 | 1 | 高柳 | 17 | 富田 | 1 | 長浜 | 17 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 15 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 4 | 城野 | 4 | 城野 | 4 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 16 | 0.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 富田 | 1 | 長浜 | 3 | 冨田 | 4 | 城野 | 4 | 城野 | 4 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 17 | 1.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 高柳 | 24 | 高柳 | 1 | 高柳 | 24 | 富田 | 1 | 長浜 | 24 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 18 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 美宅 | 4 | 美宅 | 1 | 美宅 | 4 | 富田 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 19 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 高柳 | 20 | 高柳 | 1 | 高柳 | 20 | 富田 | 1 | 長浜 | 20 | 升村 |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 0 | －－ | 1 | 升村 | 1 | 長浜
3 | 19' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 高柳 | 8 | 高柳 | 1 | 高柳 | 8 | 富田 | 1 | 長浜 | 8 | 長浜 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 20 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 榊原 | 10 | 榊原 | 1 | 榊原 | 10 | 富田 | 1 | 長浜 | 10 | 升村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 21 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 22 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 笹部 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 24 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 富田 | 1 | 長浜 | 1 | 笹部 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 26 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 高柳 | 6 | 高柳 | 1 | 高柳 | 6 | 富田 | 1 | 長浜 | 6 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
3 | 27 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 高柳 | 2 | 高柳 | 1 | 高柳 | 2 | 富田 | 1 | 長浜 | 2 | 冨田 |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 森 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 木村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 4 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 笹部 | 12 | 笹部 | 1 | 笹部 | 12 | 長浜 | 1 | 長浜 | 12 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 5 | 2.5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 笹部 | 18 | 笹部 | 1 | 笹部 | 18 | 長浜 | 1 | 長浜 | 18 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 笹部 | 6 | 笹部 | 1 | 笹部 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 森 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 森 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
4 | 8 | 4.5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 24 | 笹部 | 24 | 笹部 | 1 | 笹部 | 24 | 長浜 | 1 | 長浜 | 24 | 森 | 2 | 河村 | 2 | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 1 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 島山 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 3 | 1.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 島山 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 島山 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 5 | 1.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 | 1 | 笹部 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 笹部 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 7 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 9 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 笹部 | 7 | 笹部 | 1 | 笹部 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 島山 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 11 | 2.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 笹部 | 11 | 笹部 | 1 | 笹部 | 11 | 長浜 | 1 | 長浜 | 11 | 島山 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 |  | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 14 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 笹部 | 7 | 笹部 | 1 | 笹部 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 15 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 美宅 | 3 | 美宅 | 1 | 美宅 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 16 | 1.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 美宅 | 9 | 美宅 | 1 | 美宅 | 9 | 長浜 | 1 | 長浜 | 9 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 17 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 笹部 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 美宅 | 6 | 美宅 | 1 | 美宅 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 島山 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 18' | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 19 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 23 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 | 1 | 笹部 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 笹部 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 26 | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 笹部 | 5 | 笹部 | 1 | 笹部 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 森 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 |  | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 美宅 | 10 | 美宅 | 1 | 美宅 | 10 | 長浜 | 1 | 長浜 | 10 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 28 | 2.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 笹部 | 25 | 笹部 | 1 | 笹部 | 25 | 長浜 | 1 | 長浜 | 25 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 29 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 美宅 | 13 | 美宅 | 1 | 美宅 | 13 | 長浜 | 1 | 長浜 | 13 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 30 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 31 | 1.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 美宅 | 6 | 美宅 | 1 | 美宅 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 笹部 | 4 | 笹部 | 1 | 笹部 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
6 | 33 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 城野 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 |  | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 33' | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 35 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 笹部 | 5 | 笹部 | 1 | 笹部 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
6 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 37 | 3.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 笹部 | 13 | 笹部 | 1 | 笹部 | 13 | 長浜 | 1 | 長浜 | 13 | 笹部 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 38 | 3.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 美宅 | 11 | 美宅 | 1 | 美宅 | 11 | 長浜 | 1 | 長浜 | 11 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 美宅 | 4 | 美宅 | 1 | 美宅 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 笹部 | 3 | 笹部 | 1 | 笹部 | 3 | 長浜 | 1 | 長浜 | 3 | 城野 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
6 | 41 | 5.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 笹部 | 17 | 笹部 | 1 | 笹部 | 17 | 長浜 | 1 | 長浜 | 17 | 平山 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 2 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 2 | 1.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 江尻 | 5 | 江尻 | 1 | 江尻 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 森 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 4 | 1.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 江尻 | 5 | 江尻 | 1 | 江尻 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 5 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 河村 | 1 | 河村 |  | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 6 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 笹部 | 6 | 笹部 | 1 | 笹部 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 山下 | [6 empty] | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 7 | 2.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 笹部 | 17 | 笹部 | 1 | 笹部 | 17 | 長浜 | 1 | 長浜 | 17 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
8 | 9 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 美宅 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 2 | 美宅 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 10 | 4.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 笹部 | 2 | 笹部 | 1 | 笹部 | 2 | 長浜 | 1 | 長浜 | 2 | 森 |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 11 | 2.4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 江尻 | 12 | 江尻 | 1 | 江尻 | 12 | 江尻 | 1 | 江尻 | 12 | 江尻 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 木村 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜
8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 14 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 城野 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 15 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 笹部 | 6 | 笹部 | 1 | 笹部 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 16 | 1.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 榊原 | 4 | 榊原 | 1 | 榊原 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 榊原 | 4 | 榊原 | 1 | 榊原 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 冨田 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 |  | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 18 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 19 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 笹部 | 6 | 笹部 | 1 | 笹部 | 6 | 長浜 | 1 | 長浜 | 6 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 美宅 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 21 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 美宅 | 7 | 美宅 | 1 | 美宅 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 長浜
8 | 22 | 2.2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 美宅 | 7 | 美宅 | 1 | 美宅 | 7 | 長浜 | 1 | 長浜 | 7 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 長浜
9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 河村 | 1 | 城野 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 河村 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 江尻 | 6 | 江尻 | 1 | 江尻 | 6 | 富田 | 1 | 富田 | 6 | 佐藤 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 江尻 | 4 | 長浜 | 1 | 長浜 | 4 | 升村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 榊原 | 5 | 榊原 | 1 | 榊原 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 長浜 | 1 | 長浜 | 1 | 美宅 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 7 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 榊原 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 笹部 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 8 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 江尻 | 19 | 江尻 | 1 | 江尻 | 19 | 長浜 | 1 | 長浜 | 19 | 佐藤 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 江尻 | 5 | 江尻 | 1 | 江尻 | 5 | 長浜 | 1 | 長浜 | 5 | 江尻 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 10 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 榊原 | 2 | 榊原 | 1 | 榊原 | 2 | 富田 | 1 | 富田 | 2 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 11 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 12 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 江尻 | 3 | 江尻 | 1 | 江尻 | 3 | 富田 | 1 | 長浜 | 3 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 江尻 | 15 | 江尻 | 1 | 江尻 | 15 | 長浜 | 1 | 長浜 | 15 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 15 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 高柳 | 7 | 高柳 | 1 | 高柳 | 7 | 富田 | 1 | 富田 | 7 | 島山 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 16 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 高柳 | 11 | 高柳 | 1 | 高柳 | 11 | 富田 | 1 | 富田 | 11 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 高柳 | 7 | 高柳 | 1 | 高柳 | 7 | 富田 | 1 | 富田 | 7 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 18 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 19 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 高柳 | 15 | 高柳 | 1 | 高柳 | 15 | 富田 | 1 | 富田 | 15 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 20 | 0.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 高柳 | 7 | 高柳 | 1 | 高柳 | 7 | 富田 | 1 | 富田 | 7 | 森 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 21 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 高柳 | 16 | 高柳 | 1 | 高柳 | 16 | 富田 | 1 | 富田 | 16 | 冨田 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 高柳 | 9 | 高柳 | 1 | 高柳 | 9 | 富田 | 1 | 富田 | 9 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 高柳 | 4 | 高柳 | 1 | 高柳 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 25 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 江尻 | 8 | 江尻 | 1 | 江尻 | 8 | 長浜 | 1 | 長浜 | 8 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 笹部 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 江尻 | 2 | 江尻 | 1 | 江尻 | 2 | 江尻 | 1 | 富田 | 2 | 冨田 | 2 | 城野 | 2 | 城野 | 2 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 28 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 江尻 | 2 | 江尻 | 1 | 江尻 | 2 | 江尻 | 1 | 江尻 | 2 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 30 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 高柳 | 12 | 高柳 | 1 | 高柳 | 12 | 長浜 | 1 | 富田 | 12 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 31 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 江尻 | 6 | 笹部 | 1 | 江尻 | 6 | 長浜 | 1 | 富田 | 6 | 佐藤 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 江尻 | 4 | 長浜 | 1 | 富田 | 4 | 森 |  | 城野 |  | 城野 |  | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 長浜 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 35 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 笹部 | 13 | 笹部 | 1 | 笹部 | 13 | 富田 | 1 | 富田 | 13 | 森 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 36 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 美宅 | 14 | 美宅 | 1 | 美宅 | 14 | 長浜 | 1 | 長浜 | 14 | 笹部 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 37 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 美宅 | 4 | 美宅 | 1 | 美宅 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 美宅 | 5 | 美宅 | 1 | 美宅 | 5 | 富田 | 1 | 富田 | 5 | 榊原 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 富田 | 4 | 来嶋 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 42 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 美宅 | 9 | 美宅 | 1 | 美宅 | 9 | 富田 | 1 | 富田 | 9 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 43 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 美宅 | 11 | 美宅 | 1 | 美宅 | 11 | 富田 | 1 | 富田 | 11 | 森 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田 | 1 | 富田
9 | 44 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 江尻 | 10 | 江尻 | 1 | 江尻 | 10 | 長浜 | 1 | 富田 | 10 | 冨田 | 1 | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 45 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 美宅 | 9 | 美宅 | 1 | 美宅 | 9 | 富田 | 1 | 富田 | 9 | 森 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 1 | 城野 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 46 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 1 | －－ | 0 | －－ | 5 | 河村 | 5 | 河村 | 5 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 高柳 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 48 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 49 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 江尻 | 4 | 長浜 | 1 | 富田 | 4 | 森 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 江尻 | 4 | 江尻 | 1 | 江尻 | 4 | 富田 | 1 | 富田 | 4 | 冨田 |  | 河村 |  | 河村 |  | 河村 | 1 | 木村 | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 51 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 高柳 | 7 | 高柳 | 1 | 高柳 | 7 | 富田 | 1 | 富田 | 7 | 森 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 1 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田
9 | 52 | 8.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 江尻 | 1 | 富田 | 1 | 富田 | 1 | 冨田 | 4 | 河村 | 4 | 河村 | 4 | 河村 | 0 | －－ | 0 | －－ | 1 | 富田

## ｼｰﾝ進捗
進捗
ｼｰﾝ | ｶｯﾄ | 継続 | セル | 背景 | 効果 | 効果 |  |  |  |  | セル進捗 | [9 empty] | 背景進捗 |  |  |  | 効果進捗 |  |  |  | 生成進捗
番号 | 番号 | 時間 | 枚数 | 枚数 | 音数 | 数 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景下絵 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
0 | 28 | 126.2 | 206 | 10 | 5 | 7 | 206 |  | 206 |  | 28 |  | 206 |  | 28 |  | 206 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 5 |  | 7 |  | 28
1 | 11 | 35.7 | 60 | 15 | 4 | 0 | 60 |  | 60 |  | 11 |  | 60 |  | 11 |  | 60 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  | 11
2 | 17 | 51.5 | 118 | 18 | 5 | 0 | 118 |  | 118 |  | 17 |  | 118 |  | 17 |  | 118 |  | 13 |  | 10 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 17
3 | 28 | 57.1 | 176 | 14 | 1 | 2 | 176 |  | 176 |  | 28 |  | 176 |  | 28 |  | 176 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 28
4 | 8 | 15.5 | 67 | 7 | 2 | 0 | 67 |  | 67 |  | 8 |  | 67 |  | 8 |  | 67 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 8
6 | 37 | 72.3 | 183 | 16 | 4 | 2 | 183 |  | 183 |  | 37 |  | 183 |  | 37 |  | 183 |  | 15 |  | 15 |  | 11 |  | 4 |  | 2 |  | 37
8 | 21 | 31.6 | 87 | 16 | 5 | 2 | 87 |  | 87 |  | 21 |  | 87 |  | 21 |  | 87 |  | 10 |  | 9 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 21
9 | 52 | 136.9 | 276 | 29 | 8 | 13 | 276 |  | 276 |  | 52 |  | 276 |  | 52 |  | 276 |  | 24 |  | 22 |  | 21 |  | 8 |  | 13 |  | 52
合計 | 202 | 526.8 | 1173 | 125 | 34 | 26 | 1173 |  | 1173 |  | 202 |  | 1173 |  | 202 |  | 1173 |  | 99 |  | 92 |  | 74 |  | 34 |  | 26 |  | 202
進捗％
ｼｰﾝ | ｶｯﾄ | 継続 | セル | 背景 | 効果 | 効果 |  |  |  |  | セル進捗 | [9 empty] | 背景進捗 |  |  |  | 効果進捗 |  |  |  | 生成進捗
番号 | 番号 | 時間 | 枚数 | 枚数 | 音数 | 数 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景下絵 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
0 | 28 | 126.2 | 206 | 10 | 5 | 7 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
1 | 11 | 35.7 | 60 | 15 | 4 | 0 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 60 | % | 53.3333 | % | 46.6667 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
2 | 17 | 51.5 | 118 | 18 | 5 | 0 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 72.2222 | % | 55.5556 | % | 11.1111 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
3 | 28 | 57.1 | 176 | 14 | 1 | 2 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 85.7143 | % | 85.7143 | % | 85.7143 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
4 | 8 | 15.5 | 67 | 7 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 71.4286 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
6 | 37 | 72.3 | 183 | 16 | 4 | 2 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 93.75 | % | 93.75 | % | 68.75 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
8 | 21 | 31.6 | 87 | 16 | 5 | 2 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 62.5 | % | 56.25 | % | 43.75 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
9 | 52 | 136.9 | 276 | 29 | 8 | 13 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 82.7586 | % | 75.8621 | % | 72.4138 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %
合計 | 202 | 526.8 | 1173 | 125 | 34 | 26 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 79.2 | % | 73.6 | % | 59.2 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | %

## 担当進捗
担当進捗
[6 empty] | セル進捗 | [8 empty] | 背景進捗 |  |  |  |  | 効果進捗 |  |  | 生成進捗
担当 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景下絵 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
| 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担
総数 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 99 | 125 | 92 | 125 | 74 | 125 | 34 | 34 | 26 | 26 | 202 | 202
江尻 | 192 | 192 | 186 | 186 | 31 | 31 | 29 | 29 | 3 | 3 | 20 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
美宅 | 267 | 267 | 267 | 267 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 19 | 20 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高柳 | 342 | 342 | 342 | 342 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
笹部 | 295 | 295 | 321 | 321 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榊原 | 57 | 57 | 57 | 57 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
片岡 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 698 | 698 | 118 | 118 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 133 | 133
木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
島山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
来嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 53 | 27 | 48 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黒田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
富田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 69 | 69
冨田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
城野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 32 | 39 | 32 | 41 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
升村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
平山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
－－ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未定 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 99 | 125 | 92 | 125 | 74 | 125 | 34 | 34 | 26 | 26 | 202 | 202
担当工数
[6 empty] | セル工数 | [8 empty] | 背景進捗 |  |  |  |  | 効果工数 |  |  | 生成工数 |  | 合計
担当 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景下絵 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成 |  | 工数 |  | 残作業
| 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担 | 進捗 | 分担
単位工数 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.03 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 2 |  | 2 |  | 0.3 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1
総工数 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 60.6 | 60.6 | 35.19 | 35.19 | 141.4 | 141.4 | 938.4 | 938.4 | 198 | 250 | 184 | 250 | 22.2 | 37.5 | 27.2 | 27.2 | 26 | 26 | 202 | 202 | 3007.99 | 3141.29 | 133.3
江尻 | 96 | 96 | 93 | 93 | 9.3 | 9.3 | 0.87 | 0.87 | 2.1 | 2.1 | 16 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.47 | 238.77 | 4.3
美宅 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 34 | 34 | 38 | 40 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2 | 364.7 | 6.5
高柳 | 171 | 171 | 171 | 171 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 354.9 | 0
笹部 | 147.5 | 147.5 | 160.5 | 160.5 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6 | 391.6 | 0
榊原 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 101.7 | 0
片岡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
長浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 20.94 | 20.94 | 82.6 | 82.6 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 133 | 133 | 255.24 | 255.24 | 0
木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0
島山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0
来嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0
山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0
河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 72 | 106 | 54 | 96 | 7.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 217.2 | 83.2
黒田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
富田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 13.38 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 69 | 69 | 131.78 | 131.78 | 0
冨田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 323.2 | 0
森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0
城野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 64 | 78 | 64 | 82 | 9.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 192.3 | 35
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
升村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 0
平山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0
－－ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0
未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
合計 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 60.6 | 60.6 | 35.19 | 35.19 | 141.4 | 141.4 | 938.4 | 938.4 | 198 | 250 | 184 | 250 | 22.2 | 37.5 | 27.2 | 27.2 | 26 | 26 | 202 | 202 | 3007.99 | 3141.29 | 133.3

## 週間進捗
週間進捗
[7 empty] | セル進捗 | [7 empty] | 背景進捗 |  | 背景進捗 |  |  |  | 効果進捗 |  |  | 生成進捗
月 | 週 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景原画 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
|  | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定
6 | 以前 | 15 | 23.46 | 15 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 28 | 46.92 | 28 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 62 | 70.38 | 62 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 102 | 117.3 | 102 | 117.3 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 126 | 146.625 | 126 | 146.625 | 3 | 20.2 | 0 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 150 | 175.95 | 150 | 175.95 | 5 | 30.3 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 214 | 234.6 | 214 | 234.6 | 8 | 40.4 | 0 | 175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 273 | 293.25 | 273 | 293.25 | 12 | 50.5 | 222 | 234.6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 277 | 351.9 | 277 | 351.9 | 13 | 60.6 | 222 | 293.25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 277 | 410.55 | 277 | 410.55 | 13 | 70.7 | 222 | 351.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 307 | 469.2 | 307 | 469.2 | 18 | 80.8 | 300 | 410.55 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 347 | 527.85 | 347 | 527.85 | 23 | 90.9 | 300 | 469.2 | 0 | 10.1 | 66 | 58.65 | 15 | 15.625 | 15 | 15.625 | 15 | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 427 | 586.5 | 397 | 586.5 | 28 | 101 | 403 | 527.85 | 0 | 30.3 | 96 | 175.95 | 21 | 31.25 | 21 | 31.25 | 19 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 534 | 645.15 | 461 | 645.15 | 36 | 111.1 | 434 | 586.5 | 32 | 50.5 | 126 | 293.25 | 21 | 46.875 | 21 | 46.875 | 19 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
9 | 1 | 655 | 703.8 | 645 | 703.8 | 109 | 121.2 | 491 | 645.15 | 53 | 70.7 | 229 | 410.55 | 21 | 62.5 | 21 | 62.5 | 19 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0
9 | 2 | 764 | 821.1 | 737 | 821.1 | 122 | 141.4 | 632 | 762.45 | 82 | 101 | 320 | 586.5 | 21 | 78.125 | 21 | 78.125 | 19 | 78.125 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 6 | 0
9 | 3 | 894 | 938.4 | 888 | 938.4 | 147 | 161.6 | 833 | 879.75 | 121 | 131.3 | 537 | 762.45 | 27 | 93.75 | 27 | 93.75 | 27 | 93.75 | 0 | 6.8 | 4 | 15.6 | 6 | 0
9 | 4 | 1073 | 1055.7 | 1073 | 1055.7 | 186 | 181.8 | 1007 | 997.05 | 162 | 161.6 | 717 | 938.4 | 51 | 109.375 | 45 | 109.375 | 45 | 109.375 | 0 | 13.6 | 8 | 20.8 | 15 | 0
10 | 1 | 1119 | 1173 | 1118 | 1173 | 196 | 202 | 1116 | 1114.35 | 186 | 191.9 | 896 | 1055.7 | 61 | 125 | 55 | 125 | 53 | 125 | 25 | 20.4 | 9 | 26 | 39 | 0
10 | 2 | 1171 | 1173 | 1171 | 1173 | 200 | 202 | 1156 | 1173 | 194 | 202 | 1139 | 1173 | 85 | 125 | 78 | 125 | 74 | 125 | 31 | 27.2 | 14 | 26 | 60 | 0
10 | 3 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 99 | 125 | 92 | 125 | 74 | 125 | 34 | 34 | 26 | 26 | 202 | 202
10 | 4 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 202 | 202 | 1173 | 1173 | 99 | 125 | 92 | 125 | 74 | 125 | 34 | 34 | 26 | 26 | 202 | 202
| 今週 | 1173 |  | 1173 |  | 202 |  | 1173 |  | 202 |  | 1173 |  | 99 |  | 92 |  | 74 |  | 34 |  | 26 |  | 202
週間進捗％
[7 empty] | セル進捗 | [7 empty] | 背景進捗 |  | 背景進捗 |  |  |  | 効果進捗 |  |  | 生成進捗
月 | 週 | 原画 |  | 動画 |  | チャート |  | 取込 |  | チェック |  | 彩色 |  | 背景原画 |  | 背景原画 |  | 背景取込 |  | 効果音 |  | 特殊効果 |  | 生成
|  | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定
6 | 以前 | 1.279% | 2% | 1.279% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 2 | 2.387% | 4% | 2.387% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 3 | 5.286% | 6% | 5.286% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 4 | 8.696% | 10% | 8.696% | 10% | 0.9901% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 5 | 10.74% | 12.5% | 10.74% | 12.5% | 1.485% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 1 | 12.79% | 15% | 12.79% | 15% | 2.475% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 2 | 18.24% | 20% | 18.24% | 20% | 3.96% | 20% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 3 | 23.27% | 25% | 23.27% | 25% | 5.941% | 25% | 18.93% | 20% | 0% | 0% | 1.023% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 4 | 23.61% | 30% | 23.61% | 30% | 6.436% | 30% | 18.93% | 25% | 0% | 0% | 1.023% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 1 | 23.61% | 35% | 23.61% | 35% | 6.436% | 35% | 18.93% | 30% | 0% | 0% | 1.023% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 2 | 26.17% | 40% | 26.17% | 40% | 8.911% | 40% | 25.58% | 35% | 0% | 0% | 2.217% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 3 | 29.58% | 45% | 29.58% | 45% | 11.39% | 45% | 25.58% | 40% | 0% | 5% | 5.627% | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 4 | 36.4% | 50% | 33.84% | 50% | 13.86% | 50% | 34.36% | 45% | 0% | 15% | 8.184% | 15% | 16.8% | 15% | 16.8% | 15% | 15.2% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 5 | 45.52% | 55% | 39.3% | 55% | 17.82% | 55% | 37% | 50% | 15.84% | 25% | 10.74% | 25% | 16.8% | 25% | 16.8% | 25% | 15.2% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.97% | 0%
9 | 1 | 55.84% | 60% | 54.99% | 60% | 53.96% | 60% | 41.86% | 55% | 26.24% | 35% | 19.52% | 35% | 16.8% | 35% | 16.8% | 35% | 15.2% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.97% | 0%
9 | 2 | 65.13% | 70% | 62.83% | 70% | 60.4% | 70% | 53.88% | 65% | 40.59% | 50% | 27.28% | 50% | 16.8% | 50% | 16.8% | 50% | 15.2% | 50% | 0% | 0% | 3.846% | 0% | 2.97% | 0%
9 | 3 | 76.21% | 80% | 75.7% | 80% | 72.77% | 80% | 71.01% | 75% | 59.9% | 65% | 45.78% | 65% | 21.6% | 65% | 21.6% | 65% | 21.6% | 65% | 0% | 20% | 15.38% | 20% | 2.97% | 20%
9 | 4 | 91.47% | 90% | 91.47% | 90% | 92.08% | 90% | 85.85% | 85% | 80.2% | 80% | 61.13% | 80% | 40.8% | 80% | 36% | 80% | 36% | 80% | 0% | 50% | 30.77% | 50% | 7.426% | 40%
10 | 1 | 95.4% | 100% | 95.31% | 100% | 97.03% | 100% | 95.14% | 95% | 92.08% | 95% | 76.39% | 90% | 48.8% | 90% | 44% | 90% | 42.4% | 90% | 73.53% | 80% | 34.62% | 80% | 19.31% | 60%
10 | 2 | 99.83% | 100% | 99.83% | 100% | 99.01% | 100% | 98.55% | 100% | 96.04% | 100% | 97.1% | 100% | 68% | 100% | 62.4% | 100% | 59.2% | 100% | 91.18% | 100% | 53.85% | 100% | 29.7% | 80%
10 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.2% | 100% | 73.6% | 100% | 59.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80%
10 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.2% | 100% | 73.6% | 100% | 59.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 説明
このシートの説明
画面の構成
画面の色は、以下のルールで作成しています。
|  |  | うすい黄色 |  | 見出し | 入力不可
|  |  | うすい緑色 |  | 表示領域 | 一部入力可
|  |  | うすい青緑色 |  | 表示領域(2列時) | 一部入力可
|  |  | 白色 |  | 入力領域 | 入力可
|  |  | うすい青色 |  | 合計表示領域 | 入力不可
「進捗」「ｼｰﾝ進捗」では、データの区切りを罫線の太さで表現しています。
カット＆ペースト時は、文字列のみ編集してください。
シートの構成
このファイルには、以下のシートがあります。
各シートの使い方については、「使い方」のシートを参照して下さい。
|  |  | 進捗 |  | カット別進捗表示＆入力
|  |  | シーン進捗 |  | シーン別進捗表示
|  |  | 担当進捗 |  | 担当別進捗表示
|  |  | 週間進捗 |  | 週間進捗状況の遷移表示
作業工程
このファイル(schedule.xls)では、原動画以降の制作作業での進捗管理を行います。
設定時の進捗管理は、settei.zlsで行います。
このファイルでは、以下の作業行程に分類しています。
|  |  | セル |  | セル（べた塗りの原画）の作成
|  |  |  | 原画 | 基本となる絵を作成
|  |  |  | 動画 | 動かすための絵を作成
|  |  |  | チャート | 動画の動きを表現する時間データを記入
|  |  |  | 取込 | 動画をスキャナで取込
|  |  |  | チェック | 取込んだ動画の動きをチェックするために生成
|  |  |  | 彩色 | ドット修正をし、色を塗る
|  |  | 背景 |  | 背景（グラーデーション付きの原画）の作成
|  |  |  | 下絵 | 原画の下絵を作成
|  |  |  | 原画 | 背景として使用する原画を作成
|  |  |  | 取込 | 背景をスキャナで取込
|  |  | 効果 |  | 映像、音声に対して付加する効果の付加
|  |  |  | 効果音 | 音声効果
|  |  |  | 特殊効果 | 透過光、エアブラシなどの映像効果
|  |  | 生成 |  | ＡＶＩの作成
|  |  |  | 生成 | 映像、音楽などを合成してＡＶＩを作成
セルとは、べた塗りの原画のことです。
セルの彩色は、ペンキツールで行います。
重ねあわせて生成する場合（口パクなど）は、別セルとします。
セルの枚数とPhotoShopのPSDファイル数は同じとなるようにします。
原画とは、動きの基本となるセル、または、ペン入れ前の動画を指します。
原画は、作画監督のチェックを受けたものを完成とみなします。
原画の意味に関係なく、進捗はセル枚数で表現します。
チャートは、枚数に関わらず、１カットに付き１とします。
作業単位
作業単位は、枚数を基本としていますが、カット数などを単位とする場合もあります。
カット数を単位とするデータが無い場合は、１を入力して下さい。
また、工数（作業量）の単位は、人Ｈを使用しています。
人Ｈとは、１人が１時間作業をして完了する作業量の平均値です。
各作業行程での単位は、以下の単位を使用しています。
|  |  | セル |  |  |  | データがない時
|  |  |  | 原画 | セル枚数 |  | 0 | －－
|  |  |  | 動画 | セル枚数 |  | 0 | －－
|  |  |  | チャート | カット数 |  | 1 | －－
|  |  |  | 取込 | セル枚数 |  | 0 | －－
|  |  |  | チェック | カット数 |  | 1 | －－
|  |  |  | 彩色 | セル枚数 |  | 0 | －－
|  |  | 背景 |  |  |  | データがない時
|  |  |  | 下絵 | 背景枚数 |  | 0 | －－
|  |  |  | 原画 | 背景枚数 |  | 0 | －－
|  |  |  | 取込 | 背景枚数 |  | 0 | －－
|  |  | 効果 |  |  |  | データがない時
|  |  |  | 効果音 | 効果音のあるカット数 |  | 0 | －－
|  |  |  | 特殊効果 | 特殊効果のあるカット数 |  | 0 | －－
|  |  | 生成 |  |  |  | データがない時
|  |  |  | 生成 | カット数 |  | 1 | －－

## 使い方
「進捗」の使い方
各シーン、カット毎の進捗状況を入力、表示するためのシートです。
カット毎に各工程の担当者と進捗状況もすぐわかります。
担当者は、自分のできる範囲で名前を入力して下さい。
作業が完了したら、その工程毎に決められた値を入力して下さい。
時間、枚数など修正が発生した場合は、修正して下さい。
ただし、大幅な修正が発生した場合は、監督に申し出て下さい。
「シーン進捗」の使い方
各シーン毎に、進捗状況を枚数と％で表しています。
各工程毎の全体の進捗状況が把握できます。
「担当進捗」の使い方
各担当者が、自分の作業量を把握するための表です。
各工程毎の進捗状況と工数が把握できます。
期限までの自分の作業できる時間と、残工数を見て、作業が終わるように努力して下さい。
残工数とは、平均的な人が担当となった作業を終えるための時間を表しています。
自分の担当分の作業が終わらない場合は、すみやかに申し出て下さい。
自分の作業が終わらないと、他人の作業が増えることになることを忘れないで下さい。
進行担当は、担当者が増えた場合、担当進捗表と担当工数表に、行を挿入して下さい。
進行担当は、各工程の平均作業時間が正しくない場合、補正して下さい。
「週間進捗」の使い方
毎週の進捗状況の遷移を枚数と％で表しています。
作品が完成するかどうかが、最もよくわかる表です。
目標に対して遅れている場合は、目標に近づくように努力しましょう。
進行担当は、毎週１回（日曜日）に、今週分をその週のデータとして入力して下さい。
進行担当は、各週の予定が正しくない場合、進捗％を補正して下さい。

## WORK分担 (hidden)
担当分担
|  |  | セル |  |  |  | 背景 |  | 音楽 | 効果 | 生成
担当 | 原画 | 動画 | ﾁｬｰﾄ | 取込 | ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ | 彩色 | 背景原画 | 背景取込 | 効果音 | 特殊効果 | 生成
総数 | 1173 | 1173 | 202 | 1173 | 202 | 1173 | 125 | 125 | 202 | 26 | 202
進捗 | 1173 | 1173 | 202 | 1173 | 202 | 1173 | 92 | 74 | 34 | 26 | 202
江尻 | 180 | 180 | 20 |  |  | 30 | 7 | 5
美宅 | 250 | 250 | 45 |  |  | 30
高柳 | 250 | 273 | 46 |  |  | 30
笹部 | 250 | 250 | 45 |  |  | 30
榊原 | 124 | 124 | 20 |  |  | 50
片岡 | 45
長浜 |  |  | 1 | 647 | 140 | 8 |  | 40 |  | 20 | 140
木村 | [5 empty] | 100 |  |  | 50
島山 | [5 empty] | 150
河村 | [5 empty] | 10 | 60 | 10
富田 |  |  |  | 430 | 63 |  |  | 40 |  |  | 63
冨田 | [5 empty] | 300
森 | [5 empty] | 150
城野 | [5 empty] | 39 | 56 | 28
近藤 | [5 empty] | 50
升村 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 1
平山 | [5 empty] | 30
－－ |  |  | 26 | [5 empty] | 153
合計 | 1099 | 1077 | 203 | 1077 | 203 | 1077 | 123 | 123 | 203 | 21 | 203
残工数
|  |  | セル |  |  |  | 背景 |  | 音楽 | 効果 | 生成
担当 | 原画 | 動画 | ﾁｬｰﾄ | 取込 | ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ | 彩色 | 背景原画 | 背景取込 | 効果音 | 特殊効果 | 生成 | 合計
単位 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1
総数 | 586.5 | 586.5 | 60.6 | 35.19 | 141.4 | 938.4 | 250 | 37.5 | 161.6 | 26 | 202 | 3025.69
進捗 | 586.5 | 586.5 | 60.6 | 35.19 | 141.4 | 938.4 | 184 | 22.2 | 27.2 | 26 | 202 | 2809.99
残工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15.3 | 134.4 | 0 | 0 | 215.7
江尻 | -6 | -3 | -3.3 | -0.87 | -2.1 | 8 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.97
美宅 | -8.5 | -8.5 | 1.2 | 0 | 0 | 21.6 | -38 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -36.7
高柳 | -46 | -34.5 | 0.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6
笹部 | -22.5 | -35.5 | 0.3 | 0 | 0 | -6.4 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.1
榊原 | 33.5 | 33.5 | 2.1 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3
片岡 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
長浜 | 0 | 0 | 0 | -1.53 | 15.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 40.87
木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 38.4
島山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2
河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119
富田 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 7.7 | 0 | 0 | 12 | 0 | -13 | -6 | 0.22
冨田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.2
森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92
城野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 48 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 58.3
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4
升村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
平山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
－－ | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -20.3 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 101.2
合計 | -37 | -48 | 0.3 | -2.01 | 0.7 | 88.8 | 116 | 21.9 | 135.2 | -5 | 1 | 271.02